## 工作時程表
2021教師營報名後台系統 總部企劃工作時程表 | [6 empty] | 20201119R0
日期 | 星期 | 時間 | 工作內容 | 負責人 |  | 指導或 列席人員 | 協調事項
|  |  |  | 主辦 | 協辦 |  |  | 教室
10/13 |  |  | 報名後台程式建置啟動
10/19 | 一 |  | 與總財務共識繳費管道新增四大超商
10/22 | 四 |  | 總部企劃註冊後台帳號
10/13-30 |  |  | 報名系統測試
11/1-30 |  |  | 受理網路報名
11/1-30 |  |  | 1.報名系統各種bug與功能修正 2.錄取作業程式建置 3.繳費作業程式建置
11/16 | 一 |  | 跟上海銀行申請虛擬帳號
11/16-19 |  |  | 各區後台權限開通與設定
2021學員錄取繳費通知單內容定案
11/20-30 | 二 |  | 1.測試繳費功能-三筆 2.測試錄取作業功能 3.測試前台錄取頁面與繳費狀態 4.各區問題回報
12/1-6 |  |  | 學員錄取作業
12/8-14 |  |  | 學員繳費 | 關懷組
12/13-22 |  |  | 測試學員報到系統
|  |  | 繳費對帳 | 總部、財務
12/15-1/22 |  |  | 申請退費： 01/15(含)前，全額退費。​ 01/16-01/22，退還50%費用。 01/23-1/30，恕不辦理退費
12/16 | 三 | 1400-1600 | 部區總護持團隊第二次共識會議
1/23-25 | 六日一 |  | 彙整各場次發票數量給總財務
1/25-27 | 一二三 |  | 總財務處理發票作業
1/27 | 三 |  | 發票寄給各場次報名報到
1/30-31 | 六日 |  | 現場發給學員發票